新北市私立樹人家商112年度國家防災日

地震避難掩護演練實施計畫

壹、依據：

一、地震避難掩護參考程序

二、校園災害管理手冊

三、依據112年7月19日新北教工環字第1121352979號函辦理。

四、依本校實際狀況訂定

貳、目的：

一、為配合行政院於「國家防災日」推動「全國學生地震避難掩護」，執行一分鐘內所有參與者完成地震避難掩護動作(趴下、掩護、穩住3個要領），並結合在地化災害潛勢因素辦理複合式災害演練活動。

二、藉實作強化本校師生災害防救、自救救人與應變能力，養成學生在地震及複合式災害發生時有正確的本能反應，如何在災害發生時保護自己，以做好全面防災準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

參、辦理單位：

一、主辦：學務處。

二、協辦：總務處。

肆、實施時間：

一、第一次預演：112年9月6日(星期三)上午8時10分。

二、第二次預演：112年9月13日(星期三)上午8時10分。

三、系統測試作業：112年9月14日(星期四)上午9時21分。

四、正式演練：112年9月21日(星期四)上午9時21分。

伍、演練重點：

一、執行1分鐘地震避難掩護動作演練、疏散至安全處所集合及辦理        複合式災害演練-地震引發火災（依據內政部及教育部共同訂定及本校實際需求修訂之地震避難掩護演練時間流程及演練事項、本校緊急疏散路線圖及集合位置圖辦理，如附件1、3）。

二、因疫情影響且避免群聚，得停辦疏散、集結點名流程，爰請導師        以5分鐘時間依附件2「學校地震避難掩護應變參考程序」向學生說明地震避難疏散原則。

陸、實施步驟：

一、說明階段：

（一）配合校務會議時機，說明及討論本次地震避難掩護的動作程序與要領、預演活動時間及相關人員督導事宜(災害應變組織分組及任務職責如附錄)，以達成共識。

（二）說明方式：

1、112年8月29日校務會議中針對本次活動辦理全體教師及行政人員研習。

2、說明內容：以本計畫內容說明「10年度國家防災日各級學校地震避難掩護演練時間流程及演練事項」、緊急疏散路線圖、集合位置圖及「學校地震避難掩護應變參考程序」（如附件1-3）、學校地震避難就地掩護動作要領實地示範及解說及各種場所地震防災疏散避難要領等項目為主。

二、預演階段：

（一）112年8月31日前請總務處於暑假期間先行完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作。

（二）112年8月30日開學典禮當日，安排學生上司令台實施地震就地避難掩護示範觀摩活動，並結合相關課程加強宣導，讓師生熟練動作要領與程序，並將本計畫附件「地震避難掩護演練時間流程及注意事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」公布於公布欄，供師生參考利用。

（三）112年9月6、13日（納入學校行事曆）週會集合時機辦理2次預演活動，以使校內師生熟悉演練程序及動作要領﹔另9月14日(星期四)上午9時21分，配合交通部中央氣象局辦理強震即時警報軟體之模擬地震訊息測試作業 (不操作實兵演練)。

（四）依據預演狀況隨即進行檢討修正。

三、正式演練階段：

（一）地震避難掩護演練狀況發布：運用校內廣播系統發布。

（二）全校師生實施1分鐘就地避難掩護動作。

（三）1分鐘後由師長引導疏散至指定安全地點，並完成人員清查及安全回報動作。

（四）人員集合完畢後實施複合式災害說明及縮小距離演練。

（五）請總務處協助錄製正式演練實況（3-5分鐘）。

四、本校自評部分：

自評表項目含括學校業務主管、承辦人參與教育部及縣市政府辦理研習活動之情形、校園演練計畫擬定、各項器材及設施檢視整備情形（紀錄）、校內教職員推演及班級示範說明辦理情形、預演辦理及檢討修正狀況、正式演練成效等。

柒、教育部、各館所活動說明如下：

一、教育部於 112 年 10月 2 日至 112年 10 月 4 日辦理第四屆防災青年國際領袖營，為使學生掌握全球防災教育推動趨勢，並培養學生災害風險意識、防災知能、態度與多元文化素養，透過國內培訓及國際教育交流，強化團隊合作精神、解決問題及領導能力，特辦理防災青年國際領袖營，活動相關資訊請上防災教育資訊網查詢。

二、國立臺灣科學教育館活動如下：

(一)112年7月7日至112年11月12日辦理「防災 Follow me， 環保 Let’s go」展覽。

(二)112年9月16日到112年9月17日辦理「防災嘉年華」。

三、國立自然科學博物館活動如下:

(一) 112年6月23日辦理「防災9要動起來」活動。

(二)112年7月1日至113年1月31日辦理「有備無患」期間限定展。

(三)112年9月16日至113年3月5日辦理「毛英雄與好夥伴」 搜救犬迷你特展。

(四)112年9月16日辦理「地震!Story day」。

(五)112年9月21日至112年9月25日於921地震教育園區及車籠埔斷層保存館舉辦國家防災日免費參觀活動。

四、國立科學工藝博物館活動如下:

(一)112年9月22日至112年9月24日辦理「識災 Hello 防災教 育闖關學習活動」。

(二)112年7月20日至113年1月18日辦理「韌性校園及走讀防 災行動特展」。

(三)112年9月14日至112年11月15日辦理「島嶼關鍵字 水保 防災起步走特展」。

(四)112年7月19日辦理「防災探究實作工作坊」。

捌、若受到疫情影響，或學校尚未復課，則以學生接收警報，一分鐘就地掩蔽為主；之後並請老師以五分鐘時間依「學校地震避難掩護應變參考程序」敘明地震避難原則。

玖、本計畫如有未盡事宜，將另行通知或於本校網站公告。